# Feuille de route Étape 2

# 17 octobre au 19 décembre 2025

# Analyses préliminaires et préparation des travaux en département

## Mise en contexte de l’étape 2

Cette deuxième étape du Chantier IA marque une transition importante entre l'appropriation initiale des outils d'IAG et l'amorce concrète des travaux départementaux. Les délégués sont maintenant appelés à approfondir leurs analyses et à préparer le terrain pour les discussions en département qui s'intensifieront après la journée pédagogique de janvier 2026. Elle s’inscrit en continuité des actions amorcées lors de la première étape.

## Objectifs poursuivis durant l’étape

- Réaliser des analyses préliminaires approfondies de l'alignement des usages de l'IA avec les objectifs d'apprentissage de certains cours

- Planifier concrètement la mise en œuvre du chantier au sein du département pour la session d'hiver

- Amorcer les premières discussions en département en vue de préparer la phase intensive des travaux départementaux

## Synthèse des échanges en sous-groupe lors de la rencontre d’étape 1

Si vous souhaitez aller consulter ce qui a été discuté dans les autres sous-groupes lors de la rencontre d’étape 1, notez que le document est disponible à l’endroit suivant : Documents/Délégué(e)s/Étape_1. Voici l’hyperlien direct vers le document :  4_Document collaboratif - RencontreÉtape1.docx. Les ambassadeurs et ambassadrices iront y transcrire leurs notes très prochainement.

## Au sujet du guide départemental

Prenez note qu’un gabarit de guide départemental sera fourni lors de la rencontre d’étape 2. Vous pourrez partir de ce gabarit, et le compléter durant l’hiver à la lumière des réflexions départementales. Notre source d’inspiration est le guide produit par le département de Graphisme. Il sera ajusté pour être adaptable aux différentes réalités, mais cela vous donne une idée globale.

## Truc et astuce : Identifier le lieu de dépôt d’un document

Voici une petite vidéo présentant une astuce pour aider à repérer le lieu de dépôt d’un document dans l’environnement SharePoint.

## Principales tâches

| Tâches | Informations pertinentes | Échéancier | Outils en soutien |
| --- | --- | --- | --- |
| - Contribuer à la co-construction d’une liste des tâches que l’IAG peut accomplir | - Lors de la rencontre d’étape 1, votre animateur ou animatrice vous a possiblement parlé d’un « petit devoir » à faire pour nourrir notre intelligence collective au regard de ce que peut faire l’IAG. - Nous sollicitons votre contribution pour nous aider à construire un outil que l’on pourra rendre disponible à tous et toutes quelque part en décembre, en prévision de l’amorce des travaux en département cet hiver. - L’idée, ici, est de nous dire ce que vous fait comme constats jusqu’à maintenant sur ce que l’IAG peut faire (et non pas de dresser une liste exhaustive de tout ce qu’elle peut faire). La somme de vos constats nous permettra d’avoir quelque chose d’assez représentatif. - Même si l’outil sera diffusé plus tard, vous pourrez tout de même déjà être alimenté(e)s par son contenu. - Avant d’inscrire vos constats dans le document collaboratif (placé dans la colonne des outils en soutien), merci de prendre un moment pour écouter cette courte vidéo (informations complémentaires). | - Avant le 17 novembre | Document de travail collaboratif (déposé dans Documents/Délégué(e)s/Étape_2) : - 1_Document_collabo_liste_tâches_IAG.docx |
| - Analyses préliminaires des compétences et alignement pédagogique | - Analyser en profondeur l'alignement des usages de l'IA avec les objectifs d'apprentissage de 3-4 cours représentatifs de votre discipline. - Ces analyses préliminaires pourront servir de base de discussion lors de vos réflexions en département cet hiver. | - En continu jusqu’au 19 décembre | Vous trouvez plusieurs devis répertoriés par discipline dans Documents/Général/2_Devis_par_discipline Ces devis sont mis à votre disposition pour faciliter le repérage des devis représentatifs de votre discipline (et non parce qu’ils doivent être tous analysés). Dans la section des lectures (au bas de cette feuille de route), vous trouvez des informations sur 2 outils qui peuvent être utiles pour cette tâche : - La taxonomie de Bloom revisitée à l’ère de l’IA - Les 6 niveaux des habiletés cognitives de la taxonomie de Bloom (Bloom, 1956) révisés L’outil suivant a été proposé dans le cadre de l’étape 1 (en lien avec cette tâche). Il est déposé dans Documents/Délégué(e)s/Étape_1 - 3_Guide_exploration_devis_impacts_disciplinaires.docx |
| - Planification et organisation détaillées des travaux départementaux | - Planifier et organiser la séquence des rencontres départementales pour les sessions d’automne et d’hiver : - Rappel : à l’étape 1, dans la tâche de « Macro-planification », nous avons suggéré de planifier une rencontre avec votre département vers la mi-novembre (le point 3 dans la liste de tâches de cette feuille de route réfère à cette rencontre). - Pour la planification de l’hiver, notez que l’après-midi de la journée pédagogique du 15 janvier est réservé pour l’amorce des travaux en département. - Planifier et organiser le travail avec les professeurs collaborateurs ; - Préparer les outils de communication et de sensibilisation pour votre équipe ; - Élaborer un calendrier réaliste tenant compte des contraintes départementales. | - Valider la planification pour l’automne avec la coordination départementale aussi tôt que possible ; - Planifier les travaux de l’hiver avec la coordination avant le 19 décembre. | Dans la semaine du 15 octobre, votre ambassadeur ou ambassadrice récupérera le nom des personnes qui souhaiteraient avoir du soutien pour la mobilisation départementale. Nous reviendrons vers ces personnes, afin de leur offrir un soutien. Durant l’étape 2, la CAP IA réfléchira à une ou deux formules d’animation possibles pour le bloc en département de l’après-midi du 15 janvier. Ces propositions seront à titre de suggestions et pourront vous alimenter pour l’organisation de cette première activité de la session d’hiver. |
| - Préparer et réaliser la rencontre de travail départementale (analyse des impacts des outils d’IAG sur la discipline) La rencontre qui a été ou devrait être planifiée autour de la mi-novembre. | - Documenter les opportunités et les risques spécifiques à votre discipline ; - Mener une réflexion sur l'alignement pédagogique en général dans le contexte de l'émergence de l'IAG ; - Documenter les perspectives collectives pour alimenter les travaux plus ciblés de la session d'hiver. - Le type d’approche est à votre choix : réflexion ouverte sur les impacts positifs/négatifs OU analyse FFOM collective. - Une brève synthèse des faits saillants de cette rencontre en département est demandée dans le rapport de l’étape 2. Les informations recueillies à ce sujet alimenteront les ambassadeurs et ambassadrices pour le point qu’ils et elles auront à animer dans le bloc commun de la journée pédagogique (au moment de faire un survol des impacts et constats dans chaque famille). - Consulter la section « Rencontre(s) départementale(s) plus bas pour des informations complémentaires. | - En fonction de l’échéancier déterminé avec le département. | - En lien avec un besoin exprimé par certaines personnes d’être outillées pour la tenue des discussions en département, nous rendrons un petit outil disponible : « Stratégies pour l’animation de discussion » - Nouvel outil en soutien : 3_RencontreDep_Étape2_idéation.pdf. - À titre d’information, une activité de type FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) avait été suggérée en option dans le cadre des réflexions en département lors de la journée pédagogique de l’automne 2024. Si vous n’aviez pas fait cette formule et que vous souhaitez utiliser cette approche dans votre rencontre, voici le lien vers la documentation qui avait été développée par le SDPI pour soutenir cette activité : JPed2024_Réflexion_en_département_Partie B_1_FFOM.docx. Ce document est déposé sur le site SharePoint dédié aux journées pédagogiques, plus particulièrement dans la section Réflexion en département. - Nous attirons à votre attention qu’il serait pertinent de transmettre le document suivant aux membres de votre département (ce document est déposé dans Documents/Délégué(e)s/Étape1: - 2_Guide_exploration_discip_outils_IAG.docx |
| - Prendre connaissance des résultats du sondage aux étudiants et des résultats du groupe de discussion de votre famille | - Dans la semaine du 10 novembre, nous vous transmettrons les résultats du sondage effectué auprès de la population étudiante. - Les groupes de discussions par famille auront lieu dans les semaines du 17 et du 24 novembre (au choix des familles). Une synthèse des informations recueillies sera disponible en décembre. - Notez que vous pourrez utiliser ces informations lors de la journée pédagogique (dans le bloc en département) si vous le souhaitez. | - Mi-décembre | - Documents/Délégué(e)s/3_Voix_étudiants. |
| - Conserver des traces du travail effectué et compléter le rapport d’étape 1 | - Nous rappelons que les « traces » de vos réflexions sont pour votre usage en département. Vous pouvez utiliser les modèles proposés ou votre propre outil. - Le rapport de l’étape 2 se présente sous la même forme que celui de l’étape 1 : un formulaire nominalisé sur l’avancement et un formulaire anonyme sur la satisfaction. | - Date limite : 5 décembre | Les consigne rapport étape 2 se trouvent dans Documents/Délégué(e)s/Étape_2) : - 2_Rapport_Étape2_Consignes.pdf |

## Lectures à effectuer

| Lectures ou visionnements | - Objectifs/Tâches | Échéancier |
| --- | --- | --- |
| Points d’information de la rencontre d’étape 1 (en vidéo asynchrone) : - Journée pédagogique du 15 janvier - Récupération de la voix de la population étudiante dans le cadre du Chantier - Enjeu de la compétence « rédiger | - Visionner les points d’information en mode asynchrone. | - Au début de l’étape 2. |
| « La taxonomie de Bloom revisitée à l’ère de l’IA » (Version français traduite par Cadre 21) Et « Les 6 niveaux des habiletés cognitives de la taxonomie de Bloom (Bloom, 1956) révisés » | - La taxonomie de Bloom est un cadre conceptuel souvent utilisé au moment d’analyser une compétence. - Cette taxonomie a été revisitée pour l’IAG par Yves Munn dans les dernières années (Oregon State University Ecampus). - Le premier hyperlien à gauche mène vers la version française traduite par Cadre 21. - Nous vous donnons également les informations si vous souhaitez lire la version originale anglaise « Bloom’s taxonomy revisited (2.0), 2024 ». - Le deuxième hyperlien à gauche donne la taxonomie de Bloom (sans considération de l’IAG). C’est ce document que nous utilisons lors des élaborations de programme. Le côté intéressant de ce document, c’est qu’il offre une liste de verbes associée à chaque niveau. - Ces outils pourront alimenter vos réflexions lors de l’analyse plus fine des compétences associées à votre discipline. | - Au début de l’étape 2. |
| (Lecture facultative) Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task | - En lien avec certaines préoccupations soulevées dans le rapport de l’étape 1 sur les impacts cognitifs de l’IAG, nous vous proposons cette lecture facultative. - Comme l’étude est assez volumineuse, vous pouvez vous concentrer sur les sections « Summary of Results » et « Conclusions ». |  |
| (Lecture facultative) « Bien-être individuel versus bien-être collectif : le paradoxe de l'IA bienveillante dans l'enseignement supérieur » | - En lien avec certaines préoccupations soulevées dans le rapport de l’étape 1 sur les impacts sociaux de l’IAG, nous vous proposons cette lecture facultative. |  |
| (Lecture facultative) « Atelier 4 - Atelier d'introduction à ChatGPT : l'intelligence artificielle comme assistant virtuel par Jahel Côté » (Automne 2024) | - Dans ce document PowerPoint qui a servi à soutenir la présentation de monsieur Jahel Côté, vous trouvez différentes stratégies pour réaliser de bonnes requêtes (prompts). - Voici également l’hyperlien vers le site des Journées pédagogiques, où vous trouvez l’ensemble des documents en soutien aux différentes présentations durant la journée pédagogique de l’automne 2024. |  |

## Rencontres de famille

| Rencontres prévues | Principaux objets de la rencontre | Moments durant l’étape |
| --- | --- | --- |
| Rencontre de famille 3 | - Sujets à venir, mais notamment : - Organisation du bloc famille pour la journée pédagogique | - Dans les semaines du 3 ou 10 novembre, selon la contrainte horaire de famille. |
| Rencontre de famille 4 | - Sujets à venir, mais notamment : - Retour sur les rencontres en département - Discussion au sujet du bloc en département pour la journée pédagogique | - Dans les semaines du 24 novembre ou 1er décembre, selon la contrainte horaire de famille. |

## Rencontre(s) départementale(s)

| Rencontres à réaliser durant l’étape | Informations pertinentes | Moments durant l’étape |
| --- | --- | --- |
| Rencontre de travail départementale (analyse des impacts des outils d’IAG sur la discipline) | - Rencontre focalisée sur les impacts larges de l'IAG dans votre discipline - Exploration sous l'angle de l'environnement d'apprentissage (étudiants, marché du travail) - Collecte des perspectives départementales pour préparer l'hiver. | - En fonction de l’échéancier déterminé avec le département, mais avait été suggérée vers la mi-novembre. |
| Points d’information de suivi des travaux lors des rencontres départementales | - Nous vous invitons à partager vos avancées régulièrement avec votre équipe, à solliciter leur contribution et à mettre à profit leurs compétences, afin de progresser ensemble sans porter seul le poids des résultats. | - Tout au cours de l’année 2025-2026 |

## Rencontre(s) en sous-groupe de travail

Lors de l’étape 1 nous vous avons proposé la création d’un groupe de travail départemental pour vous alimenter en cours de route. Selon les choix fait avec votre département, vous pourriez prévoir un ou deux moments de rencontres au cours de l’étape 2 afin de faire l’analyse préliminaires des compétences et/ou de préparer la rencontre départementale d'analyse des impacts des outils d’IAG sur la discipline.

Des rencontres pourraient être ajoutées selon les besoins.

Les heures de rencontres en département sont incluses dans votre tâche d’enseignement.